共青团海南省委2021年青少年事务      预算项目绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

共青团海南省委本级的项目“青少年事务”属于部门项目，主管部门为共青团海南省委，是共青团工作内容的重要组成部分。该项目由我委学少部、权益部、青年发展部五部门根据分工来联合完成。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目总体目标：加强青少年思想政治工作，引导广大青少年的学习教育、就业创业、权益维护等社会性事务，维护学校稳定和社会安定团结，维护青少年合法权益。圆满举办省青少年足球赛、省青年技能大赛，举办大学生骨干、高校团干部、少先队辅导员培训、组织开展“青年助力禁毒大会战”等活动。

项目2021年年度目标：加强青少年思想政治工作，引导广大青少年的学习教育、就业创业、权益维护等社会性事务，维护学校稳定和社会安定团结，维护青少年合法权益。圆满举办省青少年足球赛、省青年技能大赛，举办大学生骨干、高校团干部、少先队辅导员培训、组织开展“青年助力禁毒大会战”等活动。

当年年度目标完成情况：通过统筹规划，以服务青少年为导向，积极开展工作并成功举办第十七届全国青年职业技能大赛海南省选拔赛、海南共青团网络宣传引导工作骨干专题培训班、海南省中长期青年发展规划统计监测工作、海南省“青社学堂”（志愿者、社组骨干、社工）培训班、中国青年年货节海南主题日直播、“千校万岗”海南大学生就业招聘会、云梦工程海南共青团融媒体中心建设、首届中国青年梦想季、第十届挑战杯大学生科技作品大赛、青年网络主播公益选拔赛、海南省第七次少先队代表大会等活动、培训班或会议，加强青少年思想政治引领工作，促进青少年文化繁荣。

- 项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

各部（室）根据工作需要在分管业务的副书记指导下拟制好工作方案，同时依据财务标准做好保障方案完成的相关经费支出预算；根据我委财务管理制度，逐级呈报各分管副书记及主要负责人审批，如经费预算金额在5万元以上的，经分管业务领导审批后，提交书记会讨论决策，并根据会议决策结果开展项目具体实施工作。

- 项目资金安排落实、总投入情况

- 预算情况如下：资产总额年初预算数550万元，资金总额全年预算数550万元；财政资金年初预算数550万元，财政资金全年预算数550万元；专户年初预算数0元，专户全年预算数0元；单位资金年初预算数0元，单位资金全年预算数0元。

- 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

- 资金执行情况如下：资产总额全年执行数5456830.98元，资金总额执行率99.22%；其中：财政资金全年执行数5456830.98元，财政资金执行率99.22%；专户全年执行数0元，专户执行率0%；单位资金全年执行数0元，单位资金执行率0%。

- 项目资金管理情况

- 我委积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善资金管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。调整印发了《共青团海南省委财务管理办法》，进一步规范和加强各项经费审核、审批、支出等环节，做到专款专用，用款有据。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2021年，团省委在省委的领导和团中央的支持下，围绕党政中心工作大局，结合我委青少年特点，以绩效评价工作为抓手，开展了一系列富有成效的工作。

- 引领青少年坚定跟党走。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织动员各基层团支部和广大团员团干部通过主题团日活动、学习交流会、宣讲活动、沙龙讲座、征文演讲、网络学习、青年大学习等形式，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会精神等。全省1.58万个团支部开展了党史学习教育，参与团员青年达494万人次。组织“青年大学习”网上主题团课32期，累计覆盖青年近670.5万人次。实施“青年讲师团”计划，深入基层开展42场面对面、互动式百姓宣讲活动，4500余名青少年现场聆听了优秀青年典型的事迹宣讲。全省团属微信、微博平台围绕相关主题，制作推广“微团课”“微视频”等一批网络文化产品，有效推动了党的重要思想精神更加鲜活、原汁原味地传达到广大青年之中。成立“海南自贸港新时代青少年研究中心”和“海南自贸港青少年融媒体中心”，海南青少年新媒体管理平台“云梦工程”一期建设完成，各直属团委实现微信公众号、微博入驻全覆盖。

- 聚焦“国之大者”，打造“中国（海南自贸港）青年筑梦大道”。主动联合丝路规划研究中心、中国青年报社及广东、上海等省级团委，共商共建“中国（海南自贸港）青年筑梦大道”青少年动员引领服务平台。目前，围绕“筑梦大道”建设，已完成“两广场四中心”共建、“梦大道”APP应用开发，“大思政”研学活动开展、海南“青年（人才）筑梦驿站”建设、“希望工程筑梦公益平台”运营等工作。今年9月，联合在北京举办2021年（首届）中国青年梦想季暨“百万青年看自贸港”系列活动云发布会和“筑梦大道”青少年动员引领服务研讨会；10月，联合省侨务办公室联合举办2021海南自由贸易港侨海青年大会；11月，联合中国网在全岛范围内推进“筑梦大道·中国网小记者站”建设，与中国青年报社、省委自贸港工委办等成功举办2021年（首届）中国青年梦想季活动，圆满开展中国青年训练营、强国青年科学家看自贸港、2021高职院校“大思政课”育人峰会、中国青年创新发展高端峰会等系列活动，并通过中国青年报社的媒体资源，在全国取得了比较好的宣传效果。

- 服务青年创新创业创优。连续五年举办海南青年创新创业大赛，吸引1400余个青年创业团队和企业参赛，评选出146个获奖团队和企业。近三年国赛荣获银奖1名、铜奖6名、优秀奖11名的佳绩。海南青年农产品品牌打造系列活动吸引上百名返乡创业青年携248个品牌项目参与。海南省青年服务技能竞赛连续举办9届，辐射影响青年50余万人次。举办海南共青团“千企万岗助力复工复产”大型线上招聘会，1031家企业提供就业岗位近1.4万个。联合省委人才发展局等部门制定《引导和扶持返乡青年创业的实施意见》。

- 扎实开展“青春助力禁毒大会战”。持续开展“青春助力禁毒大会战”青少年毒品预防教育宣传行动，截止目前，全省各级团组织共深入到学校、乡村（社区）、家庭开展毒品知识、禁毒教育、心理辅导、技术技能等宣传活动662场，受众人数17万余人。在全省确定24个社区（村）作为“重见阳光”帮扶行动服务点，共开展11场次，2830人次参加。

- 切实维护青少年合法权益。扎实开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。开展中高考减压活动60余场、自护教育讲座90余场、志愿报考专题讲座15余场，覆盖青少年达8.2万余人。建立“国兴筑梦大道”法律维权咨询点。抓好创建全国和全省“青少年零犯罪零伤害社区（村）”试点工作。

- 多渠道助力青年学生成长成才。举办第十届“挑战杯”海南省大学生课外学术科技作品竞赛。举办2021年“千校万岗”海南省大学生就业招聘会”，吸引6千余名大学生参加，线上线下已初步达成1474个就业意向。持续深化“千校万岗”海南省大中专毕业生就业精准帮扶行动，全省精准帮扶学生565名，获录用549名。开展2021年暑期“三下乡”社会实践活动，全省5万余名大中专学生参加。三亚等市县团委开展的纯公益、纯免费“暑期托管学校”（共青学校）获得社会广泛赞誉。

（二）项目管理情况

- 为合法、合规使用项目资金，采取了如下一些控制措施：

- 1.依据如下文件控制经费的使用：《海南省省级政府采购管理实施办法》、《海南省公务支出管理制度汇编》、《海南省公款开支禁止性规定汇编》、《共青团海南省委财务管理办法》。

- 2.共青团海南省委财务人员、共青团海南省委办公室、省会计核算站负责监督，实行每个活动单独核算，必须附上文件或会议纪要、经费支出预算、各种应有的登记手续、消费明细等，确保经费使用范围按立项报告规定开支，专款专用，认真贯彻落实党的民主集中制原则和“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”十六字方针，加强集体领导，严格议事程序，科学民主决策，确保管理规范、支出及时、效益明显。项目经费支出实行厉行节约原则，做到精打细算，专人跟踪反馈，及时推进调整项目实施进度。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况

- 1. 项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 青少年事务预算项目在实施过程中严格按照行政单位会计制度及财务相关经费支出管理办法制定预算，且未发生实际经费超出预算的情况。

- 项目成本（预算）节约情况

- 青少年事务预算项目在执行过程中精打细算，厉行节约，以求在保障项目按质按量完成的基础上节约成本。

- 项目效率性分析。

- 项目的实施进度

- 青少年事务预算项目严格按照用款计划支出经费，切实提高财政资金使用效益，截止2021年12月31日项目实施支出进度达到99.22%。

- 项目完成质量

- 青少年事务预算项目均在预算批复范围内细化任务，合理配置资源，按质按量完成预定工作，并及时依据当年工作实施情况做好下一年度工作计划和用款计划。

- 项目效益性分析。

- 青少年事务项目的实施在引导社会风气、传播社会正能量、引导广大青少年投身深化改革发展实践，为海南自由贸易港建设作出积极的贡献。如举办2021年“挑战杯”海南省大学生创业计划竞赛，推荐优秀作品参加国赛并获得优异成绩；推进“千校万岗”海南省大中专毕业生就业精准帮扶行动，帮助建档立卡贫困毕业生实现就业，以实实在在的工作获得社会效益及认可。

- 项目可持续性分析。

- 2021年全年开展青少年相关活动数量、组织青少年参与各级各类培训次数、计划购买商品服务工作量完成率、青少年对活动的满意率、人均培训成本节约率均达到绩效目标。大学生社会实践目标达成率、重点领域组织建设目标达成率、大学生社会实践活动参与率、青少年维权受益群众满意率的申报目标均实现。后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等对项目持续发展不具有实质的影响。

- （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 因本部门工作调整，原计划举办的海南省青少年足球赛取消，相应预算无法列支，未完成原定绩效指标：青少年足球赛参加球员超过10000人及组织组建参赛球队数200支。

- 其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

- 根据《海南省财政厅关于印发部门整体支出绩效评价方案的通知》（琼财绩〔2013〕2290号）要求，按照《海南省人民政府办公厅关于推进预算绩效评价管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184号）的有关要求和《共青团海南省委财务管理办法》，通过共青团海南省委研究成立项目和绩效评价工作组对项目完成情况进行小结自评，通过综合评价，确保项目管理规范，以达到预期的绩效目标。

- （二）存在的问题和建议

- 从总体上看，我委的绩效管理工作能按照统一部署，积极抓好各项任务的落实，做到实事求是、客观公正、突出重点、体现特色。但还存在一些问题，一是时间紧、任务重、人员少，评估工作未能完全体现；二是经验不足，有些项目难以做到很好地量化，影响评分效果。

- 我委将紧紧围绕省委、省政府工作中心，有序组织各项目实施部门参与到绩效评估工作中来，建立相应的长效的奖惩机制，推进绩效评估工作的深入开展，更好的做好海南共青团绩效评估工作。

- 共青团海南省委                                 2022年4月20日